## SLA_UC_report
Incident ID | Title | Priority | Status | L3 udrzba | Is Outage | Open Time | Close Time | SLT Name | SLT Breached | SLT Breached Next Month | SLT Start time | SLT Expiration time | SLT Total time d hh:mi:ss
IM233749 | IT-EMS PROD: Chrenková Barbora - Implementácia cookies do SelfCare emyto.sk | 2 | Categorize | Nie | Nie | 2018-05-28 15:40 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2018-05-28 15:40 | 2018-10-20 13:11 | 0 d 02:43:15
| IT-EMS PROD: Chrenková Barbora - Implementácia cookies do SelfCare emyto.sk | 2 | Categorize | Nie | Nie | 2018-05-28 15:40 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2018-05-28 15:40 | 2018-10-19 16:01 | 0 d 00:23:58
IM240942 | aIT-Billien EMS:A.Arvay - Import PDF CRED 4160283788 do BILLIENU | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2018-09-13 09:45 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2019-05-24 10:55 | 2019-05-27 09:39 | 0 d 00:19:21
| aIT-Billien EMS:A.Arvay - Import PDF CRED 4160283788 do BILLIENU | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2018-09-13 09:45 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2019-05-24 10:55 | 2019-05-27 10:55 | 0 d 22:33:47
| aIT-Billien EMS:A.Arvay - Import PDF CRED 4160283788 do BILLIENU | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2018-09-13 09:45 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-05-24 10:55 | 2020-06-05 13:39 | 0 d 00:25:00
| aIT-Billien EMS:A.Arvay - Import PDF CRED 4160283788 do BILLIENU | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2018-09-13 09:45 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Áno | Áno | 2019-05-24 10:55 | 2019-07-23 10:57 | 2 d 22:07:26
IM241990 | MIT-INFRA-ETC-dapp1 - CM.4: Reached ORA queue timeout | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2018-10-01 12:33 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Áno | Áno | 2018-10-01 13:58 | 2018-10-01 14:28 | 0 d 00:00:00
| MIT-INFRA-ETC-dapp1 - CM.4: Reached ORA queue timeout | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2018-10-01 12:33 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Áno | Áno | 2018-10-01 13:58 | 2018-10-02 13:58 | 0 d 00:00:00
| MIT-INFRA-ETC-dapp1 - CM.4: Reached ORA queue timeout | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2018-10-01 12:33 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Nie | Nie | 2018-10-01 13:58 | 2018-12-12 07:51 | 59 d 22:59:59
| MIT-INFRA-ETC-dapp1 - CM.4: Reached ORA queue timeout | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2018-10-01 12:33 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2018-10-01 13:58 | 2018-10-17 12:12 | 0 d 01:56:48
IM242091 | IT - Billien EMS - FCI Portal - odstranenie nalezov z penetracnych testov - MKRAJCOVIC | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2018-10-02 16:43 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Áno | Áno | 2018-10-02 16:43 | 2018-10-03 16:43 | 0 d 23:58:21
| IT - Billien EMS - FCI Portal - odstranenie nalezov z penetracnych testov - MKRAJCOVIC | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2018-10-02 16:43 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Áno | Áno | 2018-10-02 16:43 | 2018-12-01 16:45 | 60 d 00:00:00
| IT - Billien EMS - FCI Portal - odstranenie nalezov z penetracnych testov - MKRAJCOVIC | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2018-10-02 16:43 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2018-10-02 16:43 | 2018-11-09 16:08 | 0 d 00:08:33
| IT - Billien EMS - FCI Portal - odstranenie nalezov z penetracnych testov - MKRAJCOVIC | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2018-10-02 16:43 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2018-10-02 16:43 | 2018-11-08 16:36 | 0 d 00:06:40
IM247611 | IT-BILLIEN EMS: Farkaš Róbert - Problém s IČO pri žiadosti o oslobodenie | 2 | Categorize | Áno | Nie | 2019-01-10 14:11 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2019-01-10 14:11 | 2019-01-11 14:11 | 0 d 02:25:15
| IT-BILLIEN EMS: Farkaš Róbert - Problém s IČO pri žiadosti o oslobodenie | 2 | Categorize | Áno | Nie | 2019-01-10 14:11 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2019-01-10 14:11 | 2019-01-10 16:58 | 0 d 00:07:39
| IT-BILLIEN EMS: Farkaš Róbert - Problém s IČO pri žiadosti o oslobodenie | 2 | Categorize | Áno | Nie | 2019-01-10 14:11 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Nie | Nie | 2019-01-10 14:11 | 2019-03-11 14:14 | 3 d 20:46:19
| IT-BILLIEN EMS: Farkaš Róbert - Problém s IČO pri žiadosti o oslobodenie | 2 | Categorize | Áno | Nie | 2019-01-10 14:11 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-01-10 14:11 | 2019-01-15 10:50 | 0 d 00:10:19
IM247836 | IT-EMS-PROD - Chyba CLT - J. Mraz | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-01-15 10:28 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Áno | Nie | 2019-01-15 10:28 | 2019-01-15 10:58 | 0 d 00:24:48
| IT-EMS-PROD - Chyba CLT - J. Mraz | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-01-15 10:28 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2019-01-15 10:28 | 2019-01-16 10:28 | 0 d 04:32:34
| IT-EMS-PROD - Chyba CLT - J. Mraz | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-01-15 10:28 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Nie | Nie | 2019-01-15 10:28 | 2019-06-15 05:43 | 10 d 06:41:59
| IT-EMS-PROD - Chyba CLT - J. Mraz | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-01-15 10:28 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-01-15 10:28 | 2019-04-29 06:34 | 0 d 05:50:35
IM248324 | IT-Billien-EDZ - vymazanie polozky prijem stornovanej platby BK - A. Arvay | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-01-24 11:32 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2019-01-24 11:32 | 2019-01-24 17:15 | 0 d 00:01:09
| IT-Billien-EDZ - vymazanie polozky prijem stornovanej platby BK - A. Arvay | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-01-24 11:32 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2019-01-24 11:32 | 2019-01-25 11:32 | 0 d 05:14:22
| IT-Billien-EDZ - vymazanie polozky prijem stornovanej platby BK - A. Arvay | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-01-24 11:32 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Nie | Nie | 2019-01-24 11:32 | 2019-04-06 12:16 | 50 d 03:26:21
| IT-Billien-EDZ - vymazanie polozky prijem stornovanej platby BK - A. Arvay | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-01-24 11:32 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-01-24 11:32 | 2019-03-28 14:23 | 0 d 00:19:56
IM248537 | IT-EMS-RCIBAK-parovanie platieb 01_2019 | 3 | Accepted | Áno | Nie | 2019-01-28 14:53 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P3 - 24h | Nie | Nie | 2019-02-06 12:04 | 2019-02-07 14:38 | 0 d 00:27:29
| IT-EMS-RCIBAK-parovanie platieb 01_2019 | 3 | Accepted | Áno | Nie | 2019-01-28 14:53 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P3 - 3dni | Nie | Nie | 2019-02-06 12:04 | 2019-02-09 12:04 | 0 d 03:00:54
| IT-EMS-RCIBAK-parovanie platieb 01_2019 | 3 | Accepted | Áno | Nie | 2019-01-28 14:53 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P3 - 6 mesiacov | Áno | Áno | 2019-02-06 12:04 | 2019-08-05 13:08 | 180 d 00:18:45
| IT-EMS-RCIBAK-parovanie platieb 01_2019 | 3 | Accepted | Áno | Nie | 2019-01-28 14:53 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-02-06 12:04 | 2020-03-06 13:45 | 0 d 01:00:33
IM249952 | IT-EMS-IBOKOR-Zamietnuté transakcie MÝTO 01 - 02/2019 | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-02-19 14:16 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2019-02-21 15:08 | 2019-02-22 13:44 | 0 d 00:01:53
| IT-EMS-IBOKOR-Zamietnuté transakcie MÝTO 01 - 02/2019 | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-02-19 14:16 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2019-02-21 15:08 | 2019-02-22 15:08 | 0 d 22:07:46
| IT-EMS-IBOKOR-Zamietnuté transakcie MÝTO 01 - 02/2019 | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-02-19 14:16 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Áno | Nie | 2019-02-21 15:08 | 2019-05-06 14:11 | 60 d 00:00:00
| IT-EMS-IBOKOR-Zamietnuté transakcie MÝTO 01 - 02/2019 | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-02-19 14:16 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-02-21 15:08 | 2019-04-24 15:45 | 0 d 00:43:37
IM250402 | EMS-Z.Kulova: Nesulad reportov v module FA v Billiene MYTO za SKT | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-02-27 14:33 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2019-02-27 14:33 | 2019-02-28 10:15 | 0 d 00:08:06
| EMS-Z.Kulova: Nesulad reportov v module FA v Billiene MYTO za SKT | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-02-27 14:33 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2019-02-27 14:33 | 2019-02-28 14:33 | 0 d 19:20:18
| EMS-Z.Kulova: Nesulad reportov v module FA v Billiene MYTO za SKT | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-02-27 14:33 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Áno | Nie | 2019-02-27 14:33 | 2019-04-28 15:36 | 60 d 00:59:59
| EMS-Z.Kulova: Nesulad reportov v module FA v Billiene MYTO za SKT | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-02-27 14:33 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-02-27 14:33 | 2019-03-01 09:48 | 0 d 00:18:58
IM251110 | IT-BILLIEN EMS: Arvay Andrej - Nesulad casu vzniku faktur / platby FA 6197180043 MEV | 3 | Accepted | Nie | Nie | 2019-03-12 15:29 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2019-03-12 15:29 | 2019-03-12 15:59 | 0 d 00:00:00
| IT-BILLIEN EMS: Arvay Andrej - Nesulad casu vzniku faktur / platby FA 6197180043 MEV | 3 | Accepted | Nie | Nie | 2019-03-12 15:29 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2019-03-12 15:29 | 2019-03-13 15:29 | 0 d 00:00:00
| IT-BILLIEN EMS: Arvay Andrej - Nesulad casu vzniku faktur / platby FA 6197180043 MEV | 3 | Accepted | Nie | Nie | 2019-03-12 15:29 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P3 - 24h | Nie | Nie | 2019-03-12 15:29 | 2019-03-15 15:20 | 0 d 01:08:27
| IT-BILLIEN EMS: Arvay Andrej - Nesulad casu vzniku faktur / platby FA 6197180043 MEV | 3 | Accepted | Nie | Nie | 2019-03-12 15:29 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P3 - 3dni | Áno | Nie | 2019-03-12 15:29 | 2019-03-15 16:17 | 3 d 00:00:00
IM251394 | IT-BILLIEN REP: Guniš Marián - Súbor zamietnutý | 2 | Pending Other | Áno | Nie | 2019-03-18 14:18 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2019-03-18 14:18 | 2019-03-19 18:07 | 0 d 00:03:34
| IT-BILLIEN REP: Guniš Marián - Súbor zamietnutý | 2 | Pending Other | Áno | Nie | 2019-03-18 14:18 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Áno | Nie | 2019-03-18 14:18 | 2019-03-19 14:18 | 0 d 23:45:11
| IT-BILLIEN REP: Guniš Marián - Súbor zamietnutý | 2 | Pending Other | Áno | Nie | 2019-03-18 14:18 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Nie | Nie | 2019-03-18 14:18 | 2019-05-17 16:53 | 8 d 20:46:24
| IT-BILLIEN REP: Guniš Marián - Súbor zamietnutý | 2 | Pending Other | Áno | Nie | 2019-03-18 14:18 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-03-18 14:18 | 2019-03-28 11:30 | 0 d 01:09:22
IM252253 | IT-EMS BILLIEN: MPETRUSOVA - SKT_Billien_Myto_saldokonto 311201_311203 - úhrada dobropisu | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-04-02 21:53 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2019-04-02 21:53 | 2019-04-03 11:07 | 0 d 00:03:22
| IT-EMS BILLIEN: MPETRUSOVA - SKT_Billien_Myto_saldokonto 311201_311203 - úhrada dobropisu | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-04-02 21:53 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2019-04-02 21:53 | 2019-04-03 21:53 | 0 d 12:47:17
| IT-EMS BILLIEN: MPETRUSOVA - SKT_Billien_Myto_saldokonto 311201_311203 - úhrada dobropisu | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-04-02 21:53 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Áno | Nie | 2019-04-02 21:53 | 2019-06-01 21:57 | 60 d 00:00:00
| IT-EMS BILLIEN: MPETRUSOVA - SKT_Billien_Myto_saldokonto 311201_311203 - úhrada dobropisu | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-04-02 21:53 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-04-02 21:53 | 2019-04-04 10:41 | 0 d 00:05:07
IM252254 | IT-EMS BILLIEN: MPETRUSOVA - SKT_Billien_Myto_saldokonto 311201_311203 - úhrada faktúry | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-04-02 21:58 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Áno | Nie | 2019-04-02 21:58 | 2019-06-01 22:02 | 60 d 00:00:00
| IT-EMS BILLIEN: MPETRUSOVA - SKT_Billien_Myto_saldokonto 311201_311203 - úhrada faktúry | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-04-02 21:58 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2019-04-02 21:58 | 2019-04-03 14:30 | 0 d 00:02:08
| IT-EMS BILLIEN: MPETRUSOVA - SKT_Billien_Myto_saldokonto 311201_311203 - úhrada faktúry | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-04-02 21:58 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2019-04-02 21:58 | 2019-04-03 21:58 | 0 d 16:04:37
| IT-EMS BILLIEN: MPETRUSOVA - SKT_Billien_Myto_saldokonto 311201_311203 - úhrada faktúry | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-04-02 21:58 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-04-02 21:58 | 2019-04-04 14:05 | 0 d 00:20:11
IM252255 | IT-EMS BILLIEN: MPETRUSOVA - SKT_Billien_Myto_saldokonto 311201_311203 - vrátenie platby | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-04-02 22:02 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Áno | Nie | 2019-04-02 22:02 | 2019-04-02 22:32 | 0 d 16:06:58
| IT-EMS BILLIEN: MPETRUSOVA - SKT_Billien_Myto_saldokonto 311201_311203 - vrátenie platby | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-04-02 22:02 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2019-04-02 22:02 | 2019-04-03 22:02 | 0 d 17:03:27
| IT-EMS BILLIEN: MPETRUSOVA - SKT_Billien_Myto_saldokonto 311201_311203 - vrátenie platby | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-04-02 22:02 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Áno | Nie | 2019-04-02 22:02 | 2019-06-01 22:08 | 60 d 00:00:00
| IT-EMS BILLIEN: MPETRUSOVA - SKT_Billien_Myto_saldokonto 311201_311203 - vrátenie platby | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-04-02 22:02 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-04-02 22:02 | 2019-04-04 14:39 | 0 d 00:32:56
IM252256 | IT-EMS BILLIEN: MPETRUSOVA - SKT_Billien_Myto_saldokonto 311201_311203 - dobropis | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-04-02 22:10 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2019-04-02 22:10 | 2019-04-03 16:35 | 0 d 00:23:29
| IT-EMS BILLIEN: MPETRUSOVA - SKT_Billien_Myto_saldokonto 311201_311203 - dobropis | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-04-02 22:10 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2019-04-02 22:10 | 2019-04-03 22:10 | 0 d 18:19:45
| IT-EMS BILLIEN: MPETRUSOVA - SKT_Billien_Myto_saldokonto 311201_311203 - dobropis | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-04-02 22:10 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-04-02 22:10 | 2019-04-04 16:11 | 0 d 00:28:49
| IT-EMS BILLIEN: MPETRUSOVA - SKT_Billien_Myto_saldokonto 311201_311203 - dobropis | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-04-02 22:10 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Áno | Nie | 2019-04-02 22:10 | 2019-06-01 22:16 | 60 d 00:00:00
IM252257 | IT-EMS-MPETRUSOVA-SKT_Billien_Myto_saldokonto 311201_311203_druh dokladu_Faktúry | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-04-02 23:49 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2019-04-02 23:49 | 2019-04-03 16:51 | 0 d 00:09:54
| IT-EMS-MPETRUSOVA-SKT_Billien_Myto_saldokonto 311201_311203_druh dokladu_Faktúry | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-04-02 23:49 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2019-04-02 23:49 | 2019-04-03 23:49 | 0 d 16:42:05
| IT-EMS-MPETRUSOVA-SKT_Billien_Myto_saldokonto 311201_311203_druh dokladu_Faktúry | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-04-02 23:49 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-04-02 23:49 | 2019-04-04 16:27 | 0 d 00:12:21
| IT-EMS-MPETRUSOVA-SKT_Billien_Myto_saldokonto 311201_311203_druh dokladu_Faktúry | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-04-02 23:49 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Áno | Nie | 2019-04-02 23:49 | 2019-06-01 23:55 | 60 d 00:00:00
IM254374 | IT-BILLIEN-EMS - J.Mraz - CCL error - ObuContractIdNotFoundForFleetCard | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-05-09 14:11 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2019-05-09 14:11 | 2019-05-10 13:29 | 0 d 00:22:51
| IT-BILLIEN-EMS - J.Mraz - CCL error - ObuContractIdNotFoundForFleetCard | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-05-09 14:11 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2019-05-09 14:11 | 2019-05-10 14:11 | 0 d 23:10:08
| IT-BILLIEN-EMS - J.Mraz - CCL error - ObuContractIdNotFoundForFleetCard | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-05-09 14:11 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Áno | Áno | 2019-05-09 14:11 | 2019-10-13 12:30 | 60 d 00:00:00
| IT-BILLIEN-EMS - J.Mraz - CCL error - ObuContractIdNotFoundForFleetCard | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-05-09 14:11 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-05-09 14:11 | 2019-09-10 09:52 | 0 d 02:07:50
IM254384 | IT-BILLIEN-EMS - M.Graňačka - PROD Zaporny zostatok myta | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-05-09 17:20 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Áno | Nie | 2019-05-09 17:20 | 2019-05-09 17:50 | 0 d 20:54:12
| IT-BILLIEN-EMS - M.Graňačka - PROD Zaporny zostatok myta | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-05-09 17:20 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2019-05-09 17:20 | 2019-05-10 17:20 | 0 d 21:52:21
| IT-BILLIEN-EMS - M.Graňačka - PROD Zaporny zostatok myta | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-05-09 17:20 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Nie | Nie | 2019-05-09 17:20 | 2019-07-08 17:22 | 4 d 16:35:30
| IT-BILLIEN-EMS - M.Graňačka - PROD Zaporny zostatok myta | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-05-09 17:20 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-05-09 17:20 | 2019-05-15 09:25 | 0 d 00:32:51
IM254789 | IT-BILLIEN - chyba v CLT - Martin Maťaš | 2 | Work In Progress | Áno | Nie | 2019-05-16 10:24 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2019-08-14 11:04 | 2019-08-14 16:16 | 0 d 00:03:33
| IT-BILLIEN - chyba v CLT - Martin Maťaš | 2 | Work In Progress | Áno | Nie | 2019-05-16 10:24 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2019-08-14 11:04 | 2019-08-15 11:04 | 0 d 04:45:41
| IT-BILLIEN - chyba v CLT - Martin Maťaš | 2 | Work In Progress | Áno | Nie | 2019-05-16 10:24 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Áno | Áno | 2019-08-14 11:04 | 2019-10-13 11:11 | 60 d 00:00:00
| IT-BILLIEN - chyba v CLT - Martin Maťaš | 2 | Work In Progress | Áno | Nie | 2019-05-16 10:24 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-08-14 11:04 | 2019-08-15 15:53 | 0 d 00:28:01
IM256618 | EMS - Billien - Validacne kriteria pri importe BV a bankovych aviz - A. Arvay | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-06-14 09:54 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Áno | Áno | 2019-06-14 09:54 | 2019-08-13 09:59 | 60 d 00:00:00
| EMS - Billien - Validacne kriteria pri importe BV a bankovych aviz - A. Arvay | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-06-14 09:54 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-06-14 09:54 | 2019-06-17 11:42 | 0 d 00:07:36
| EMS - Billien - Validacne kriteria pri importe BV a bankovych aviz - A. Arvay | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-06-14 09:54 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2019-06-14 09:54 | 2019-06-14 12:07 | 0 d 00:06:37
| EMS - Billien - Validacne kriteria pri importe BV a bankovych aviz - A. Arvay | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-06-14 09:54 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2019-06-14 09:54 | 2019-06-17 09:54 | 0 d 01:49:32
IM258038 | EMS-MCHEBEN-Analyze a nasledne riesenie deadlock na etbasedb.etc.skytoll.sk | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-07-04 12:17 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Nie | Nie | 2019-07-04 13:40 | 2019-09-02 13:40 | 0 d 00:35:45
| EMS-MCHEBEN-Analyze a nasledne riesenie deadlock na etbasedb.etc.skytoll.sk | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-07-04 12:17 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-07-04 13:40 | 2019-07-05 13:40 | 0 d 00:35:36
IM260829 | EMS - BILLIEN - AARVAY - Duplicitny zaznam k poplatku za spracovanie prevodu - modul AR | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-08-14 10:39 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2019-08-14 10:39 | 2019-08-15 11:49 | 0 d 00:04:27
| EMS - BILLIEN - AARVAY - Duplicitny zaznam k poplatku za spracovanie prevodu - modul AR | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-08-14 10:39 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Áno | Áno | 2019-08-14 10:39 | 2019-08-15 10:39 | 0 d 23:42:54
| EMS - BILLIEN - AARVAY - Duplicitny zaznam k poplatku za spracovanie prevodu - modul AR | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-08-14 10:39 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Áno | Áno | 2019-08-14 10:39 | 2019-10-13 10:56 | 60 d 00:00:00
| EMS - BILLIEN - AARVAY - Duplicitny zaznam k poplatku za spracovanie prevodu - modul AR | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-08-14 10:39 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-08-14 10:39 | 2019-08-16 11:36 | 0 d 00:05:57
IM263567 | Arvay Andrej - Nemoznost ulozit poznamku k platbe v GUI | 2 | Resolved | Áno | Nie | 2019-09-23 11:14 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2019-09-24 09:15 | 2019-09-24 09:45 | 0 d 00:01:11
| Arvay Andrej - Nemoznost ulozit poznamku k platbe v GUI | 2 | Resolved | Áno | Nie | 2019-09-23 11:14 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2019-09-24 09:15 | 2019-09-25 09:15 | 0 d 00:01:11
| Arvay Andrej - Nemoznost ulozit poznamku k platbe v GUI | 2 | Resolved | Áno | Nie | 2019-09-23 11:14 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Nie | Nie | 2019-09-24 09:15 | 2019-11-23 08:18 | 253 d 10:50:51
| Arvay Andrej - Nemoznost ulozit poznamku k platbe v GUI | 2 | Resolved | Áno | Nie | 2019-09-23 11:14 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-09-24 09:15 | 2019-09-26 10:32 | 0 d 00:02:04
IM263722 | EMS - PREPROD - Billien - RFARKAS - priradenie novej PJ v prípade výmeny PJ a nepodpísaných zmlúv/do | 2 | Resolved | Áno | Nie | 2019-09-24 17:06 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Nie | Nie | 2019-09-25 10:02 | 2019-11-24 09:21 | 252 d 09:48:00
| EMS - PREPROD - Billien - RFARKAS - priradenie novej PJ v prípade výmeny PJ a nepodpísaných zmlúv/do | 2 | Resolved | Áno | Nie | 2019-09-24 17:06 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-09-25 10:02 | 2019-09-26 16:55 | 0 d 00:03:15
IM264193 | EMS - Billien - neaktualizované PoS v poli "Najbližšie zákaznícke miesto" - Farkaš Róbert | 2 | Resolved | Áno | Nie | 2019-09-30 15:57 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2019-10-30 13:26 | 2019-10-30 13:56 | 0 d 00:01:31
| EMS - Billien - neaktualizované PoS v poli "Najbližšie zákaznícke miesto" - Farkaš Róbert | 2 | Resolved | Áno | Nie | 2019-09-30 15:57 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2019-10-30 13:26 | 2019-10-31 13:26 | 0 d 00:01:31
| EMS - Billien - neaktualizované PoS v poli "Najbližšie zákaznícke miesto" - Farkaš Róbert | 2 | Resolved | Áno | Nie | 2019-09-30 15:57 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Áno | Áno | 2019-10-30 13:26 | 2019-12-29 13:26 | 217 d 06:41:40
| EMS - Billien - neaktualizované PoS v poli "Najbližšie zákaznícke miesto" - Farkaš Róbert | 2 | Resolved | Áno | Nie | 2019-09-30 15:57 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-10-30 13:26 | 2019-10-31 13:26 | 0 d 00:01:31
IM264225 | IT-EMS-PROD - J.Mráz: Billing uzavierka 10/2019 | 2 | Resolved | Áno | Nie | 2019-10-01 02:59 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2019-10-01 02:59 | 2019-10-01 03:29 | 0 d 00:02:34
| IT-EMS-PROD - J.Mráz: Billing uzavierka 10/2019 | 2 | Resolved | Áno | Nie | 2019-10-01 02:59 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2019-10-01 02:59 | 2019-10-02 02:59 | 0 d 00:02:34
| IT-EMS-PROD - J.Mráz: Billing uzavierka 10/2019 | 2 | Resolved | Áno | Nie | 2019-10-01 02:59 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Nie | Nie | 2019-10-01 02:59 | 2019-11-30 01:59 | 246 d 17:10:38
| IT-EMS-PROD - J.Mráz: Billing uzavierka 10/2019 | 2 | Resolved | Áno | Nie | 2019-10-01 02:59 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-10-01 02:59 | 2019-10-02 02:59 | 0 d 00:02:34
IM265263 | Alena Novakova - NR673GK - Pri vykonaní akcie nastala neočakávaná chyba | 3 | Resolved | Áno | Nie | 2019-10-16 13:46 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P3 - 6 mesiacov | Áno | Nie | 2019-10-18 10:58 | 2020-04-15 10:58 | 229 d 09:10:30
| Alena Novakova - NR673GK - Pri vykonaní akcie nastala neočakávaná chyba | 3 | Resolved | Áno | Nie | 2019-10-16 13:46 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-10-18 10:58 | 2019-10-21 10:58 | 0 d 00:01:40
| Alena Novakova - NR673GK - Pri vykonaní akcie nastala neočakávaná chyba | 3 | Resolved | Áno | Nie | 2019-10-16 13:46 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P3 - 24h | Nie | Nie | 2019-10-18 10:58 | 2019-10-19 10:58 | 0 d 00:01:40
| Alena Novakova - NR673GK - Pri vykonaní akcie nastala neočakávaná chyba | 3 | Resolved | Áno | Nie | 2019-10-16 13:46 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P3 - 3dni | Nie | Nie | 2019-10-18 10:58 | 2019-10-21 10:58 | 0 d 00:01:40
IM265910 | EMS: Řezníčková Lucia - PV 8201437000 MU 9080703218 | 2 | Resolved | Áno | Nie | 2019-10-24 13:38 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2019-10-28 12:28 | 2019-10-28 12:58 | 0 d 00:04:31
| EMS: Řezníčková Lucia - PV 8201437000 MU 9080703218 | 2 | Resolved | Áno | Nie | 2019-10-24 13:38 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2019-10-28 12:28 | 2019-10-29 12:28 | 0 d 00:04:31
| EMS: Řezníčková Lucia - PV 8201437000 MU 9080703218 | 2 | Resolved | Áno | Nie | 2019-10-24 13:38 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-10-28 12:28 | 2019-10-29 12:28 | 0 d 00:04:31
| EMS: Řezníčková Lucia - PV 8201437000 MU 9080703218 | 2 | Resolved | Áno | Nie | 2019-10-24 13:38 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Áno | Áno | 2019-10-28 12:28 | 2019-12-27 12:28 | 219 d 07:40:48
IM266429 | IT-EMS-Billien-J.Mraz - Billing uzavierka 10/2019 | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-11-01 07:38 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2019-11-01 07:38 | 2019-11-01 08:08 | 0 d 00:02:34
| IT-EMS-Billien-J.Mraz - Billing uzavierka 10/2019 | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-11-01 07:38 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2019-11-01 07:38 | 2019-11-04 07:38 | 0 d 00:02:34
| IT-EMS-Billien-J.Mraz - Billing uzavierka 10/2019 | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-11-01 07:38 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Áno | Áno | 2019-11-01 07:38 | 2019-12-31 07:38 | 60 d 00:00:00
| IT-EMS-Billien-J.Mraz - Billing uzavierka 10/2019 | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2019-11-01 07:38 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-11-01 07:38 | 2019-11-04 07:38 | 0 d 00:02:34
IM266909 | EMS - BILLIEN - deaktivovane PJ | 2 | Resolved | Áno | Nie | 2019-11-08 15:14 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2019-11-08 15:14 | 2019-11-08 15:44 | 0 d 00:02:59
| EMS - BILLIEN - deaktivovane PJ | 2 | Resolved | Áno | Nie | 2019-11-08 15:14 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2019-11-08 15:14 | 2019-11-11 15:14 | 0 d 00:02:59
| EMS - BILLIEN - deaktivovane PJ | 2 | Resolved | Áno | Nie | 2019-11-08 15:14 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Áno | Nie | 2019-11-08 15:14 | 2020-01-07 15:14 | 208 d 04:53:40
| EMS - BILLIEN - deaktivovane PJ | 2 | Resolved | Áno | Nie | 2019-11-08 15:14 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-11-08 15:14 | 2019-11-11 15:14 | 0 d 00:02:59
IM269958 | EMS: Finta Marek - Odmazanie - zamietnutych transakcii | 3 | Accepted | Áno | Nie | 2019-12-13 08:23 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P3 - 24h | Nie | Nie | 2019-12-13 08:23 | 2019-12-14 08:23 | 0 d 00:02:18
| EMS: Finta Marek - Odmazanie - zamietnutych transakcii | 3 | Accepted | Áno | Nie | 2019-12-13 08:23 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P3 - 3dni | Nie | Nie | 2019-12-13 08:23 | 2019-12-16 08:23 | 0 d 00:02:18
| EMS: Finta Marek - Odmazanie - zamietnutych transakcii | 3 | Accepted | Áno | Nie | 2019-12-13 08:23 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P3 - 6 mesiacov | Áno | Nie | 2019-12-13 08:23 | 2020-06-10 09:28 | 180 d 00:59:59
| EMS: Finta Marek - Odmazanie - zamietnutych transakcii | 3 | Accepted | Áno | Nie | 2019-12-13 08:23 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2019-12-13 08:23 | 2019-12-18 14:52 | 0 d 00:06:21
IM273823 | EMS: Finta Marek - zamietnuté transakcie | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2020-01-28 09:57 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2020-01-28 09:57 | 2020-01-28 10:27 | 0 d 00:02:17
| EMS: Finta Marek - zamietnuté transakcie | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2020-01-28 09:57 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2020-01-28 09:57 | 2020-01-29 09:57 | 0 d 00:02:17
| EMS: Finta Marek - zamietnuté transakcie | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2020-01-28 09:57 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2020-01-28 09:57 | 2020-01-29 09:57 | 0 d 00:02:17
| EMS: Finta Marek - zamietnuté transakcie | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2020-01-28 09:57 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Áno | Nie | 2020-01-28 09:57 | 2020-03-28 09:57 | 60 d 00:00:00
IM274173 | ETC[PROD] - Zmena adresy - ziadost o vratenie FP- Mráz Ján | 3 | Work In Progress | Áno | Nie | 2020-01-30 15:10 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P3 - 6mesiacov | Nie | Nie | 2020-01-31 10:25 | 2020-07-29 11:25 | 115 d 02:54:27
| ETC[PROD] - Zmena adresy - ziadost o vratenie FP- Mráz Ján | 3 | Work In Progress | Áno | Nie | 2020-01-30 15:10 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2020-01-31 10:25 | 2020-02-03 10:25 | 0 d 00:02:48
| ETC[PROD] - Zmena adresy - ziadost o vratenie FP- Mráz Ján | 3 | Work In Progress | Áno | Nie | 2020-01-30 15:10 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P3 - 24h | Nie | Nie | 2020-01-31 10:25 | 2020-02-01 10:25 | 0 d 00:02:48
| ETC[PROD] - Zmena adresy - ziadost o vratenie FP- Mráz Ján | 3 | Work In Progress | Áno | Nie | 2020-01-30 15:10 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P3 - 3dni | Nie | Nie | 2020-01-31 10:25 | 2020-02-03 10:25 | 0 d 00:02:48
IM277874 | EMS-J.Mraz - ETC[PROD] - Uzavrety ucet s minusovym kreditom | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2020-03-05 10:54 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2020-03-05 10:54 | 2020-03-05 11:24 | 0 d 00:07:34
| EMS-J.Mraz - ETC[PROD] - Uzavrety ucet s minusovym kreditom | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2020-03-05 10:54 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2020-03-05 10:54 | 2020-03-06 10:54 | 0 d 00:07:34
| EMS-J.Mraz - ETC[PROD] - Uzavrety ucet s minusovym kreditom | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2020-03-05 10:54 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Áno | Nie | 2020-03-05 10:54 | 2020-05-04 11:54 | 60 d 00:59:59
| EMS-J.Mraz - ETC[PROD] - Uzavrety ucet s minusovym kreditom | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2020-03-05 10:54 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2020-03-05 10:54 | 2020-03-06 10:54 | 0 d 00:07:34
IM279255 | EMS-LFABIANOVA-Zamietnuté transakcie BILLIEN MÝTO k 23.03.2020 | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2020-03-23 12:45 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2020-03-25 12:41 | 2020-03-25 13:11 | 0 d 00:00:46
| EMS-LFABIANOVA-Zamietnuté transakcie BILLIEN MÝTO k 23.03.2020 | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2020-03-23 12:45 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2020-03-25 12:41 | 2020-03-26 12:41 | 0 d 00:00:46
| EMS-LFABIANOVA-Zamietnuté transakcie BILLIEN MÝTO k 23.03.2020 | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2020-03-23 12:45 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Áno | Nie | 2020-03-25 12:41 | 2020-05-24 13:41 | 60 d 00:00:00
| EMS-LFABIANOVA-Zamietnuté transakcie BILLIEN MÝTO k 23.03.2020 | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2020-03-23 12:45 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2020-03-25 12:41 | 2020-03-26 12:41 | 0 d 00:00:46
IM279434 | EMS-M.Finta - MU 3115837004 STAVEX TOP, s.r.o. | 3 | Accepted | Áno | Nie | 2020-03-25 13:26 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P3 - 24h | Nie | Nie | 2020-03-25 13:27 | 2020-03-26 13:27 | 0 d 00:05:19
| EMS-M.Finta - MU 3115837004 STAVEX TOP, s.r.o. | 3 | Accepted | Áno | Nie | 2020-03-25 13:26 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P3 - 3dni | Nie | Nie | 2020-03-25 13:27 | 2020-03-28 13:27 | 0 d 00:05:19
| EMS-M.Finta - MU 3115837004 STAVEX TOP, s.r.o. | 3 | Accepted | Áno | Nie | 2020-03-25 13:26 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2020-03-25 13:27 | 2020-03-26 13:27 | 0 d 00:05:19
IM279557 | EMS-Billien-L.Fabianova - doklady 1229321297 a 1229321304 v zamietnutých transakciách | 3 | Accepted | Áno | Nie | 2020-03-27 10:11 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P3 - 24h | Nie | Nie | 2020-03-27 12:26 | 2020-03-28 12:26 | 0 d 00:00:52
| EMS-Billien-L.Fabianova - doklady 1229321297 a 1229321304 v zamietnutých transakciách | 3 | Accepted | Áno | Nie | 2020-03-27 10:11 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P3 - 3dni | Nie | Nie | 2020-03-27 12:26 | 2020-03-30 13:26 | 0 d 00:00:52
| EMS-Billien-L.Fabianova - doklady 1229321297 a 1229321304 v zamietnutých transakciách | 3 | Accepted | Áno | Nie | 2020-03-27 10:11 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2020-03-27 12:26 | 2020-03-30 12:26 | 0 d 00:00:52
IM282173 | EMS-AARVAY-Transakcie na vratenie FC | 2 | Categorize | Áno | Nie | 2020-05-04 10:36 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2020-05-04 10:36 | 2020-05-04 11:06 | 0 d 00:03:50
| EMS-AARVAY-Transakcie na vratenie FC | 2 | Categorize | Áno | Nie | 2020-05-04 10:36 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2020-05-04 10:36 | 2020-05-05 10:36 | 0 d 00:03:50
| EMS-AARVAY-Transakcie na vratenie FC | 2 | Categorize | Áno | Nie | 2020-05-04 10:36 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Nie | Nie | 2020-05-04 10:36 | 2020-07-03 10:36 | 7 d 09:57:56
| EMS-AARVAY-Transakcie na vratenie FC | 2 | Categorize | Áno | Nie | 2020-05-04 10:36 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2020-05-04 10:36 | 2020-05-05 10:36 | 4 d 09:54:05
IM287184 | EMS: Krajčovič Michal - Problem s Billien EMS 5.4.7.8 na FF 7.0.1 | 1 | Resolved | Áno | Áno | 2020-06-28 15:24 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P1 - 30dni | Nie | Nie | 2020-06-28 15:24 | 2020-07-28 15:24 | 0 d 08:13:15
| EMS: Krajčovič Michal - Problem s Billien EMS 5.4.7.8 na FF 7.0.1 | 1 | Resolved | Áno | Áno | 2020-06-28 15:24 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2020-06-28 15:24 | 2020-06-28 15:54 | 0 d 00:03:18
| EMS: Krajčovič Michal - Problem s Billien EMS 5.4.7.8 na FF 7.0.1 | 1 | Resolved | Áno | Áno | 2020-06-28 15:24 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P1 - 4h | Nie | Nie | 2020-06-28 15:24 | 2020-06-28 19:24 | 0 d 00:03:18
| EMS: Krajčovič Michal - Problem s Billien EMS 5.4.7.8 na FF 7.0.1 | 1 | Resolved | Áno | Áno | 2020-06-28 15:24 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2020-06-28 15:24 | 2020-06-30 | 0 d 00:03:18
IM287261 | EMS BILLIEN: Fuknová Denisa - problém s Billienom | 2 | Resolved | Áno | Nie | 2020-06-29 07:45 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2020-06-29 07:45 | 2020-06-29 08:15 | 0 d 00:04:12
| EMS BILLIEN: Fuknová Denisa - problém s Billienom | 2 | Resolved | Áno | Nie | 2020-06-29 07:45 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2020-06-29 07:45 | 2020-06-30 07:45 | 0 d 00:04:12
| EMS BILLIEN: Fuknová Denisa - problém s Billienom | 2 | Resolved | Áno | Nie | 2020-06-29 07:45 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Nie | Nie | 2020-06-29 07:45 | 2020-08-28 07:45 | 1 d 09:09:51
| EMS BILLIEN: Fuknová Denisa - problém s Billienom | 2 | Resolved | Áno | Nie | 2020-06-29 07:45 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2020-06-29 07:45 | 2020-06-30 07:45 | 0 d 09:05:38
IM287294 | EMS-MFINTA-Nemoznost nahrat sablonu EMS Prod | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2020-06-29 10:06 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P3 - 6 mesiacov | Nie | Nie | 2020-06-29 10:06 | 2020-12-26 09:06 | 0 d 00:02:07
| EMS-MFINTA-Nemoznost nahrat sablonu EMS Prod | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2020-06-29 10:06 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P3 - 24h | Nie | Nie | 2020-06-29 10:06 | 2020-06-30 10:06 | 0 d 00:02:07
| EMS-MFINTA-Nemoznost nahrat sablonu EMS Prod | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2020-06-29 10:06 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P3 - 3dni | Nie | Nie | 2020-06-29 10:06 | 2020-07-02 10:06 | 0 d 00:02:07
| EMS-MFINTA-Nemoznost nahrat sablonu EMS Prod | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2020-06-29 10:06 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2020-06-29 10:06 | 2020-06-30 10:06 | 0 d 00:02:07
IM287314 | EMS: Szegény Peter - Chyba pri nastavení fakturovanej služby pre retrospektívne zľavy | 3 | Resolved | Áno | Nie | 2020-06-29 11:01 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P2 - 60dni | Nie | Nie | 2020-06-30 13:37 | 2020-08-29 13:37 | 0 d 20:59:40
| EMS: Szegény Peter - Chyba pri nastavení fakturovanej služby pre retrospektívne zľavy | 3 | Resolved | Áno | Nie | 2020-06-29 11:01 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P3 - 6 mesiacov | Nie | Nie | 2020-06-30 13:37 | 2020-12-27 14:13 | 1 d 02:16:49
| EMS: Szegény Peter - Chyba pri nastavení fakturovanej služby pre retrospektívne zľavy | 3 | Resolved | Áno | Nie | 2020-06-29 11:01 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2020-06-30 13:37 | 2020-07-02 12:10 | 0 d 00:03:59
| EMS: Szegény Peter - Chyba pri nastavení fakturovanej služby pre retrospektívne zľavy | 3 | Resolved | Áno | Nie | 2020-06-29 11:01 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2020-06-30 13:37 | 2020-06-30 14:07 | 0 d 00:01:48
| EMS: Szegény Peter - Chyba pri nastavení fakturovanej služby pre retrospektívne zľavy | 3 | Resolved | Áno | Nie | 2020-06-29 11:01 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2020-06-30 13:37 | 2020-07-01 13:37 | 0 d 00:01:48
IM287357 | EMS PREPROD: Finta Marek - Testing Release Billien 5.4.7.8 PreProd | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2020-06-29 13:10 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2020-06-29 13:10 | 2020-06-29 13:40 | 0 d 00:04:07
| EMS PREPROD: Finta Marek - Testing Release Billien 5.4.7.8 PreProd | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2020-06-29 13:10 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P2 - NBD | Nie | Nie | 2020-06-29 13:10 | 2020-06-30 13:10 | 0 d 00:04:07
| EMS PREPROD: Finta Marek - Testing Release Billien 5.4.7.8 PreProd | 2 | Accepted | Áno | Nie | 2020-06-29 13:10 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2020-06-29 13:10 | 2020-06-30 13:10 | 0 d 00:04:07
IM287403 | EMS-RKOVAC-Billien nerejtuje mýtne udalosti z Mediátora | 1 | Work In Progress | Áno | Áno | 2020-06-29 17:24 |  | Doba odozvy - Dodávateľ - P1,P2 - 0,5h | Nie | Nie | 2020-06-29 17:24 | 2020-06-29 17:54 | 0 d 00:02:29
| EMS-RKOVAC-Billien nerejtuje mýtne udalosti z Mediátora | 1 | Work In Progress | Áno | Áno | 2020-06-29 17:24 |  | Doba riešenia - Dodávateľ - P1 - 4h | Nie | Nie | 2020-06-29 17:24 | 2020-06-29 21:24 | 0 d 00:02:29
| EMS-RKOVAC-Billien nerejtuje mýtne udalosti z Mediátora | 1 | Work In Progress | Áno | Áno | 2020-06-29 17:24 |  | Doba riešenia - Dodávateľ L3 - P1 - 30dni | Nie | Nie | 2020-06-29 17:24 | 2020-07-29 17:24 | 0 d 19:21:40
| EMS-RKOVAC-Billien nerejtuje mýtne udalosti z Mediátora | 1 | Work In Progress | Áno | Áno | 2020-06-29 17:24 |  | Doba odozvy - Dodávateľ L3 - P1,P2,P3 - 1den | Nie | Nie | 2020-06-29 17:24 | 2020-06-30 17:24 | 0 d 00:02:29